## 工作表1
内部通讯项目计划 | 时间 | 进度 | 负责人
iOS推送 | 2.1-2.17 | 客户端准备就绪，等待接口开发 | 唐霏，龙俊钢
安卓即时通信 | 2.1-4.1 | 连接服务器，收发信息成功，客户端开发 | 卢祥林
iOS推送优化 | 2.25-4.1 |  | 唐霏
安卓推送 | 4.1-6.1 |  | 卢祥林，龙俊钢
数据库搭建 | 2.25-4.1 |  | 龙俊钢
服务器优化和测试 | 6.1-8.1 |  | 唐霏，龙俊钢，卢祥林
部门试运行 | 8.1-9.1
bug修复，优化 | 9.1-10.1
公司试运行 | 10.1-11.1