## 工作表1
关于“川航及时通讯系统”的需求梳理
界面 | 优先级 | 模块 | 功能点 | 变更模式 | 备注
客户端 |  | 1.联系人 | 搜索联系人 | 新增 | 安卓部分未完成
|  | 2.单点消息通讯 | 1.聊天记录查询 | 新增 | 安卓部分未完成
|  |  | 2.未读消息获取 | 新增 | 安卓部分未完成
|  |  | 3.离线消息接收发送 | 新增 | 安卓部分未完成
|  |  | 4.在线消息接收发送 | 新增 | 安卓部分未完成
|  | 3.群组聊天 | 1.创建群组 | 新增 | 计划先完成单点聊天
|  |  | 2.群组聊天 | 新增 | 计划先完成单点聊天
后台 |  | 1.消息历史 | 1.聊天记录存储 | 新增
|  |  | 2.聊天记录查询 | 新增
|  |  | 3.未读消息查询 | 新增
|  |  | 4.消息状态变更 | 新增
|  | 2.推送服务器 | 1.推送离线消息 | 新增 | 安卓部分未完成
|  | 3.即时消息服务器 | 1.用户登陆注册 | 新增 | 和办公助手集成时统一完成
|  |  | 2.推送消息提交 | 新增
|  |  | 3.在线消息接收发送 | 新增